## Plan
ID | Project Name | Owner | Days | Start | End | 2006-07-09 | 2006-07-16 | 2006-07-23 | 2006-07-30 | 2006-08-06 | 2006-08-13 | 2006-08-20 | 2006-08-27 | 2006-09-03 | 2006-09-10 | 2006-09-17 | 2006-09-24
1 | Marketing Research Tactical Plan | R. Ihrig | 70 | 2006-07-09 | 2006-09-17
1.1 | Scope Definition Phase | R. Ihrig | 10 | 2006-07-09 08:00 | 2006-07-19 08:00
1.1.1 | Define research objectives | R. Ihrig | 3 | 2006-07-09 08:00 | 2006-07-12 08:00
1.1.2 | Define research requirements | S. Abbas | 7 | 2006-07-10 08:00 | 2006-07-17 08:00
1.1.3 | Determine in-house resource or hire vendor | R. Ihrig | 2 | 2006-07-15 08:00 | 2006-07-17 08:00
1.2 | Vendor Selection Phase | R. Ihrig | 19 | 2006-07-19 | 2006-08-07
1.2.1 | Define vendor selection criteria | R. Ihrig | 3 | 2006-07-19 08:00 | 2006-07-22 08:00
1.2.2 | Develop vendor selection questionnaire | S. Abbas, T. Wang | 2 | 2006-07-22 08:00 | 2006-07-24 08:00
1.2.3 | Develop Statement of Work | S. Abbas | 4 | 2006-07-26 08:00 | 2006-07-30 08:00
1.2.4 | Evaluate proposal | R. Ihrig, S. Abbas | 4 | 2006-08-02 08:00 | 2006-08-06 08:00
1.2.5 | Select vendor | R. Ihrig | 1 | 2006-08-06 08:00 | 2006-08-07 08:00
1.3 | Research Phase | Y. Li | 47 | 2006-08-09 08:00 | 2006-09-25 08:00
1.3.1 | Develop market research information needs questionnaire | Y. Li | 2 | 2006-08-09 08:00 | 2006-08-11 08:00
1.3.2 | Interview marketing group for market research needs | Y. Li | 2 | 2006-08-11 08:00 | 2006-08-13 08:00
1.3.3 | Document information needs | Y. Li, S. Abbas | 1 | 2006-08-13 08:00 | 2006-08-14 08:00
1.3.4 | Identify information to be gathered in research | Y. Li | 2 | 2006-08-16 08:00 | 2006-08-18 08:00
1.3.5 | Identify source of information | Y. Li | 1 | 2006-08-18 08:00 | 2006-08-19 08:00
1.3.6 | Identify research method (primary or secondary) | Y. Li | 1 | 2006-08-19 08:00 | 2006-08-20 08:00
1.3.7 | Identify research participant | Y. Li | 1 | 2006-08-20 08:00 | 2006-08-21 08:00
1.3.8 | Identify research technique (focus group or survey) | Y. Li | 1 | 2006-08-23 08:00 | 2006-08-24 08:00
1.3.9 | Identify timing requirements and budget | Y. Li | 1 | 2006-08-24 08:00 | 2006-08-25 08:00
1.3.10 | Develop research plan | Y. Li, S. Abbas, T. Wang | 1 | 2006-08-25 08:00 | 2006-08-26 08:00
1.3.11 | Develop research information gathering tool | Y. Li, S. Abbas, D. Hall | 2 | 2006-08-26 08:00 | 2006-08-28 08:00
1.3.12 | Conduct research | Y. Li, S. Abbas, D. Hall | 10 | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-09 08:00
1.3.13 | Document research findings | Y. Li, S. Abbas, D. Hall | 5 | 2006-09-13 08:00 | 2006-09-18 08:00
1.3.14 | Develop research report | Y. Li, S. Abbas, D. Hall, R. Ihrig | 3 | 2006-09-20 08:00 | 2006-09-23 08:00
1.3.15 | Review report with marketing group | Y. Li, S. Abbas, D. Hall | 2 | 2006-09-23 08:00 | 2006-09-25 08:00
Formulas:
End = IF(AND([Days],[Start]),[Start]+[Days],"")